Цель проекта по SMART

Создать и выпустить MVP мобильного приложения «ЗОЖ», обеспечивающего пользователю персонализированный контроль питания, физической активности и водного баланса, с реализацией пяти ключевых функций в течение 7 месяцев в рамках бюджета 10 млн рублей., чтобы предоставить пользователям удобный инструмент для контроля здоровья и похудения.

Конкретный (Specific)

Разработать MVP (минимально жизнеспособный продукт) мобильного приложения «ЗОЖ»

Измеримый (Measurable)

Количество реализованных функций - 5 штук

Общее количество рабочих часов - около 160 часов

Бюджет - не более 10 миллионов

Время разработки - 7 месяцев

Тестовое покрытие - не менее 90%

Достижимый (Achievable)

Сколько ресурсов необходимо? Есть ли они в наличии? Что ещё нужно сделать? Команда: 8 человек (аналитик, разработчики, тестировщики, дизайнер, менеджер проекта, PO)

Методология: Scrum, недельные спринты

Инструменты: Jira, Slack, Figma, Git, CI/CD

Доступность ресурсов: все специалисты уже в команде

Необходимые действия: Провести повторную планёрку по актуализации Roadmap, перераспределить задачи в Jira, учесть оценку в 160 часов на интеграцию нового трекера воды и сбалансировать нагрузку по ролям: аналитик (80 ч), разработчик (60 ч), тестировщик (20 ч).

Значимый (Relevant / Relevant to business)

Цель решает какую-либо проблему? Цель актуальная на сегодняшний день? Проблема: современные пользователи сталкиваются с трудностями в контроле своего здоровья, режима питания и физической активности.

Решение: мобильное приложение предоставляет комплексный подход к здоровому образу жизни через удобные трекеры и рекомендации.

Актуальность: Учитывая рост рынка цифровых решений в области ЗОЖ, проект обладает высоким коммерческим потенциалом: он решает актуальную задачу комплексного подхода к снижению веса, что делает его релевантным как для пользователей, так и для инвесторов.

Потенциал: первая версия может стать основой для масштабирования и дальнейшей монетизации.

Ограниченный по времени (Time-bound)

Сформирован ли график работ? Привязаны ли задачи к конкретным датам?

Общий срок проекта: 7 месяцев (с 1-го по 7-й месяц)

Формат работы: недельные спринты по методологии Scrum (всего около 28 спринтов) :

- спринты 1–2: Анализ, планирование, прототипы

- спринты 3–25: Разработка и модульное тестирование

- спринты 26–27: Финальное тестирование и отладка

- спринт 28: Релиз первой версии.

УСТАВ ПРОЕКТА

Наименование проекта; Мобильное приложение «ЗОЖ». Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год); Май 2025 - Ноябрь 2025 (7 месяцев). Оценка бюджета проекта (млн/тыс. руб.); 10 миллионов рублей. Место/сфера реализации; Сфера: IT / цифровое здоровье / фитнес-технологии Формат работы: удалённая команда из разных городов России Целевая аудитория: пользователи, желающие контролировать питание, уровень физической активности и водный баланс. Заказчик проекта; Фаундер ИТ стартапа. Другие/ключевые участники проекта; Руководитель проекта (Scrum Master), Владелец продукта (Product Owner), Аналитик, Разработчики, Тестировщик, UI/UX-дизайнер , DevOps-инженер. Дата создания документа; 2 мая 2025 г..

Цели проекта

Разработать первую версию мобильного приложения для поддержания здорового образа жизни. Реализовать ключевые функции: трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет, трекер потребляемой воды. Обеспечить высокое качество продукта и удобство использования. Выполнить проект в установленные сроки и в рамках утверждённого бюджета. Подготовить продукт к выходу на рынок мобильных приложений.

Описание проекта

Проект направлен на создание мобильного приложения «ЗОЖ», предназначенного для помощи пользователям в контроле здоровья и похудении. Приложение будет предоставлять инструменты для отслеживания рациона, физических нагрузок и водного баланса. Разработка ведётся по методологии Scrum, с использованием недельных спринтов. Все члены команды работают удалённо. Проект финансируется собственником и ориентирован на запуск MVP (минимально жизнеспособного продукта) в течение 7 месяцев.

Требования к проекту и продукту

Функциональные требования: Регистрация и авторизация, трекер калорий, план питания, фитнес-план, личный кабинет с прогрессом, трекер потребляемой воды (добавленная задача) Нефункциональные требования: Совместимость с Android 10+ и iOS 14+, быстрая загрузка и отзывчивый интерфейс, безопасное хранение данных, простота использования, возможность масштабирования и обновления

Высокоуровневые требования к проекту

Функциональные требования

Приложение должно предоставлять следующие ключевые функции:

- регистрация и авторизация. Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться и войти в приложение с помощью электронной почты или через социальные сети,

- трекер калорий. Пользователь может добавлять употребляемые продукты, отслеживать калорийность рациона за день и получать рекомендации по калорийности исходя из целей (похудение, поддержание веса и др.).

- План питания. Приложение предоставляет готовые планы питания на день или неделю, которые можно выбирать в зависимости от диеты, предпочтений и целей пользователя,

- фитнес-план. Пользователь может выбирать подходящие программы тренировок, отмечать выполненные упражнения и отслеживать прогресс,

- личный кабинет. В личном кабинете отображается история питания, тренировок, общий прогресс в виде графиков и показателей. Также здесь доступны настройки профиля и уведомлений,

- трекер потребляемой воды. Добавленная функция: пользователь может отслеживать объём выпитой воды за день, получать напоминания и наблюдать за выполнением дневной нормы.

Нефункциональные требования

- совместимость. Приложение должно корректно работать на устройствах под управлением Android 10+ и iOS 14+,

- производительность. Работа приложения должна быть быстрой и отзывчивой, без существенных задержек при переходе между экранами и загрузке данных,

- надёжность и безопасность. Все данные пользователя должны храниться безопасно, обеспечивая конфиденциальность и защиту персональной информации. Должна быть реализована защита от несанкционированного доступа,

- юзабилити и интерфейс. Интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным, с минимальным временем освоения. При первом запуске может быть предусмотрено краткое руководство или туториал,

- масштабируемость. Архитектура приложения должна позволять легко добавлять новые функции в будущих версиях без глубокой переработки существующего кода,

- поддержка и обновления. Должна быть организована система обновлений приложения, позволяющая исправлять ошибки и добавлять новый функционал после запуска.

Требования к качеству и тестированию

- приложение должно пройти полный цикл тестирования: модульное, интеграционное, системное и юзабилити-тестирование,

- основные функциональные сценарии должны быть покрыты автоматизированными тестами,

- перед выпуском должна быть проведена фаза бета-тестирования с реальными пользователями для выявления возможных проблем и сбора обратной связи.

Требования к публикации

- приложение должно быть оформлено и подготовлено к публикации в App Store и Google Play.

- должны быть предоставлены все необходимые материалы: скриншоты, описание, логотип, категория, ключевые слова и т.д.

Часть I. Требования к продукту

Конкурентный анализ 3 основных конкурентов

1. MyFitnessPal

Описание: Приложение для подсчёта калорий и трекинга физических упражнений.

Основные функции:

- база данных продуктов,

- сканирование штрих-кодов,

- поддержка целей по весу,

- интеграция с Apple Health, Google Fit.

Сильные стороны:

- аналитика пищевых привычек.,

- простой интерфейс,

- связь с носимыми устройствами.

Слабые стороны:

- слабый визуальный контроль прогресса,

- много рекламы в бесплатной версии

2. Lifesum

Описание: Приложение для здорового образа жизни с акцентом на питание и водный баланс.

Основные функции:

- калькулятор воды,

- рекомендации по питанию,

- планы питания,

- отслеживание настроения и сна.

Сильные стороны:

- упор на здоровый образ жизни, а не только на похудение,

- эстетичный дизайн.

Слабые стороны:

- высокая стоимость подписки,

- нет персональных тренировок

3. Nike Training

Описание: Приложение от Nike для тренировок и спортивной активности.

Основные функции:

- персонализированные тренировки,

- видеоинструкции,

- прогресс и статистика.

Сильные стороны:

- профессиональные тренировки,

- хорошая мотивация.

Слабые стороны:

- нет функций питания и калорий,

- фокус на спорт, а не на ЗОЖ в целом.

Сформулированные требования к продукту

На основе анализа конкурентов и уникальных особенностей проекта были определены следующие требования:

Функциональные требования

Калькулятор калорий

- возможность добавления продуктов из внутренней базы или вручную,

- расчёт дневной нормы калорий,

- график потребления калорий за день/неделю.

Калькулятор воды

- отслеживание выпитой воды,

- настройка дневной нормы,

- напоминания о питье.

Список полезных продуктов

- категории: белки, углеводы, жиры, овощи, фрукты и т.д,

- описание пользы и калорийности,

- возможность поиска и фильтрации.

Список диетических блюд

- блюда разделены по категориям (завтрак, обед, ужин),

- рецепты с калорийностью,

- возможность добавления своих рецептов.

Персональный план тренировок

- выбор уровня подготовки (начинающий, средний, продвинутый),

- цели (похудение, набор мышечной массы, выносливость),

- тренировки на разное время (15, 30, 45 минут).

Минимальная интеграция с социальной сетью

- возможность делиться результатами в будущем,

- сохранение прогресса в личном кабинете.

Нефункциональные требования

- платформа: iOS (AppStore), Android (Google Play)

- версия ОС: iOS 14+, Android 10+,

- интерфейс: русский язык,

- безопасность: защита учетных данных пользователей,

- юзабилити: интуитивно понятный интерфейс, минимальное обучение,

- производительность: быстрая загрузка экранов, отзывчивость.

Часть II. Roadmap продукта

Основные эпики проекта

| № | Эпик | Описание | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование и проектирование | Анализ рынка, создание прототипа приложения, выбор технологий | PO, аналитик, тимлид |
| 2 | Авторизация и регистрация | Реализация входа через email и соцсети | Разработчики, тестировщик |
| 3 | Калькулятор калорий | Создание функционала подсчёта калорий и истории питания | Аналитик, разработчики, тестировщик |
| 4 | Калькулятор воды | Отслеживание объёма выпитой воды и напоминания | Разработчики, тестировщик |
| 5 | Список продуктов | База полезных продуктов с описанием и калорийностью | Аналитик, маркетолог |
| 6 | Список блюд | Коллекция диетических блюд с рецептами | Аналитик, маркетолог |
| 7 | Персональный план тренировок | Генерация программ тренировок | Аналитик, маркетолог, разработчики |
| 8 | Личный кабинет | Отображение статистики, прогресса и цели пользователя | Разработчики, тестировщик |
| 9 | Подготовка к публикации | Создание упаковки, описание, скриншоты, видеообзор | Маркетолог, дизайнер, PO |
| 10 | Лицензионный договор | Подготовка документов для публикации | Юристы, PO, scrum-мастер |

Карта:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10aBD93nLnSNoC7hn7oPs5dk-ju5dsbYs_85P4gWnooM/edit?gid=61476997#gid=61476997

Часть III. Декомпозиция эпиков на задачи

Общий продуктовый бэклог (задачи по эпикам)

Эпик 1 — Исследование и проектирование

Провести конкурентный анализ, собрать список требований, создать UX-прототип, утвердить техническое решение, выбрать технологии и инструменты

Эпик 2 — Авторизация и регистрация

Реализовать регистрацию по email, добавить авторизацию через соцсети, настроить восстановление пароля, протестировать безопасность, сделать страницу профиля

Эпик 3 — Калькулятор калорий

Создать форму ввода еды, добавить поиск в базе продуктов, реализовать графическое отображение, протестировать точность расчётов

Эпик 4 — Калькулятор воды

Эпик: Гидратация. Включает отслеживание потребления воды, персональные цели по гидратации и push-уведомления для мотивации.
Эпик 5 — Список продуктов

Создать категории продуктов, добавить описание и калорийность, сделать фильтр по группам, протестировать удобство использования

Эпик 6 — Список блюд

Собрать базу рецептов, добавить фото и описание, реализовать поиск и фильтр, протестировать отображение

Эпик 7 — Персональный план тренировок

Добавить выбор цели, создать несколько программ тренировок, реализовать отслеживание выполнения, протестировать работу на разных устройствах

Эпик 8 — Личный кабинет

Реализовать отображение статистики, добавить график прогресса, настроить уведомления, протестировать обновление данных

Эпик 9 — Подготовка к публикации

Создать описание приложения, сделать скриншоты и видео, подготовить ключевые слова, утвердить упаковку

Эпик 10 — Лицензионный договор

Получить консультацию юриста, подготовить документы, подписать договор выгрузка в магазины

Задачи по приоритетам

| Уровень приоритета | Задачи |
| --- | --- |
| Выоский | Все задачи по реализации MVP: калькулятор калорий, калькулятор воды (кроме отказа), список продуктов, список блюд, план тренировок, регистрация, авторизация, лицензионный договор, упаковка для магазинов |
| Средний | Дизайн интерфейса, тестирование безопасности, работа с базой данных, напоминания, фильтры и поиск |
| Низкий | Дополнительные функции: рекомендации, интеграция с другими сервисами, социальные функции, дополнительные языки |

Расстановка приоритетов по MoSCoW

Метод MoSCoW позволяет распределить задачи по четырём категориям:

- Must have (M) – необходимо реализовать,

- Should have (S) – желательно реализовать,

- Could have (C) – можно добавить, если есть время/ресурсы,

- Won’t have this time (W) – не входит в MVP, откладывается

| № | Фича | Категория | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калькулятор калорий | Must have (M) | Основная цель приложения — контроль питания |
| 2 | Калькулятор воды | Must have (M) | Полезен, но может быть временно исключён при дефиците ресурсов |
| 3 | Список полезных продуктов | Must have (M) | Необходим для работы калькулятора калорий |
| 4 | Список диетических блюд | Should have (S) | Помогает формировать рацион, но не критичен |
| 5 | Персональный план тренировок | Must have (M) | Основная часть ЗОЖ, важен для пользователей |
| 6 | Авторизация/регистрация | Must have (M) | Без авторизации невозможно сохранять данные |
| 7 | Личный кабинет | Should have (S) | Полезен для анализа прогресса, но может быть упрощён |
| 8 | Упаковка для магазинов | Must have (M) | Без неё нельзя выложить приложение |
| 9 | Лицензионный договор | Must have (M) | Необходимо для публикации |

Расстановка приоритетов по ICE

Метод ICE оценивает каждую задачу по трём критериям:

- Impact (I) – влияние на бизнес/пользователя (1–10),

- Confidence (C) – уверенность в оценке (1–10),

- Effort (E) – трудозатраты (1–10)

Формула: ICE = (Impact × Confidence) / Effort

| № | Фича | I | C | E | ICE | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калькулятор калорий | 9 | 10 | 8 | (9×10)/8=11.3 | Ключевая фича, высокое влияние, средние трудозатраты |
| 2 | Калькулятор воды | 7 | 8 | 5 | (7×8)/5=11.2 | Полезная, но не критичная; простая в реализации |
| 3 | Список полезных продуктов | 8 | 9 | 6 | (8×9)/6=12.0 | Высокое влияние, тесно связан с калорийным калькулятором |
| 4 | Список диетических блюд | 7 | 8 | 7 | (7×8)/7=8.0 | Удобство для пользователей, но не обязательна |
| 5 | Персональный план тренировок | 9 | 9 | 8 | (9×9)/8=10.1 | Очень важно для целевой аудитории |
| 6 | Авторизация/регистрация | 10 | 10 | 4 | (10×10)/4=25.0 | Нужна всегда, легко реализуется |
| 7 | Личный кабинет | 6 | 7 | 6 | (6×7)/6=7.0 | Полезен, но не критичен для первого релиза |
| 8 | Упаковка для магазинов | 9 | 9 | 3 | (9×9)/3=27.0 | Критично для выхода на рынок, мало усилий |
| 9 | Лицензионный договор | 10 | 10 | 2 | (10×10)/2=50.0 | Необходим для публикации, малые затраты |

Основы управления рисками

| № | Категория | Название риска | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический | Задержка в реализации калькулятора воды | Средняя | Среднее | Средняя | Уменьшение риска | Перенос задачи на более поздний спринт или замена на MVP-версию функции |
| 2 | Управленческий | Несогласованность между участниками из-за удалёнки | Выоская | Высокая | Высокая | Уменьшение риска | Регулярные дейли, четкие роли, использование Jira/Trello |
| 3 | Организационный | Отсутствие юридической поддержки при подписании договора | Низкая | Высокое | Средняя | Уклонение / передача | Привлечение опытного юриста на этапе подготовки |
| 4 | Внешний | Конкуренция: выход аналогичного продукта | Средняя | Высокое | Высокая | Мониторинг + адаптация | Акцент на уникальные фичи, ускорение релиза, усиление маркетинга |